[bookmark: _GoBack]110年第70屆屏東縣運比賽場地及日期協調會會議紀錄
一、日期/時間：110年9月13日（一）下午2時
二、地點：體育發展中心會議室
三、主席：黃柏翰主任                                      紀錄：戴雲生
四、出席人員：詳如簽到表
五、主席致詞：（略）
六、業務單位：
因新冠肺炎疫情仍處於二期警戒，為配合中央流行疫情指揮中心為避免疫情影響，建請全國各機關、團體避免辦理大型活動造成防疫破口，為配合中央政策，本(110)年屏東縣運暨公教聯合運動會於開學後辦理，為配合學校防疫措施調整，學校方在縣運場地借用部分多有疑慮，爰此，本中心請校方及各單項委員會討論比賽日期調整事宜。
七、提案討論： 
案由一：本屆縣運為考量校方防疫考量，賽事日期將調整至假日舉行，提請討論。
說  明：為避免造成學校防疫困擾，本中心研擬將本屆縣運比賽項目在學校舉行項目集中於星期六、日完成，如2天賽事無法完賽，將另1天賽事提前至上1週假日比賽，亦請校方在賽事場地配合辦理。 
決  議：
(一)在學校比賽之項目如假日2天無法完賽，則賽事提前至前1週假日舉 
    行(調整後賽程如附件)。
    (二)有關防疫事項，俟業務單位研議後，訂出防疫指引公告，供學校及各單項  
        委員會遵循。
    (三)軟式網球項目場地變更至潮州鎮立網球場，請場地器材組協助聯繫。     
 (四)羽球項目中正國小場地變更至中正國中，柔道項目場地變更至明正國中。
    (五)溜冰項目競速溜冰因場地因素今年停辦，溜冰曲棍球照常舉行。
    (六)如疫情有任何變化，隨時做滾動式修正。
    (七)請把比賽場地、日期及時間於9月16日提供給醫護組做醫護人員調度。
    (八)各單項如有需要運動防護員，請回報給業務單位。
    (九)因應賽會日期調整，領隊裁判會議訂於11月2日召開。
    (十)請各單項委員會對參賽選手宣導注意清潔，勿造成學校髒亂。
八、臨時動議：無
九、散會：下午3時
